|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района от «_____» _____ 2021 года № ____ |
| --- | --- |

Дорожная карта

по реорганизации муниципального унитарного предприятия «ЖКХ-Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района  путем преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство и озеленение Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района

| № | Наименование мероприятия | Плановые сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменное уведомление ИФНС | В течение 3 (трех) рабочих дней с момента издания постановления о реорганизации | Директор муниципального предприятия «ЖКХ-Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района Елкина Т.И. |
| 2 | Письменное уведомление всех кредиторов о начале реорганизации | В течении 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления в ИФНС | Директор муниципального предприятия «ЖКХ-Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района Елкина Т.И. |
| 3 | Письменное уведомление работников о реорганизации | В течение 10 (десяти) дней с момента издания постановления | Директор муниципального предприятия «ЖКХ-Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района Елкина Т.И. |
| 4 | Подготовка и согласование проекта устава муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района | 30 (тридцать) дней с момента издания постановления о реорганизации | Директор муниципального предприятия «ЖКХ-Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района Елкина Т.И. |
| 5 | Формирование перечня имущества, необходимого для осуществления деятельности и пакета документов для его передачи в создаваемое муниципальное бюджетное учреждение | В течении 30 (тридцати) дней с момента издания постановления о реорганизации | Директор муниципального предприятия «ЖКХ-Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района Елкина Т.И. |
| 6 | Подача пакета документов на регистрацию муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района | 30 (тридцать) дней с момента письменного уведомления кредиторов | Директор муниципального предприятия «ЖКХ-Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района Елкина Т.И. |
| 7 | Получение листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района | Не позднее чем, через 1-3 дня с момента регистрации муниципального бюджетного учреждения | Директор муниципального предприятия «ЖКХ-Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района Елкина Т.И. |
| 8 | Закрытие расчетных счетов муниципального унитарного предприятия «ЖКХ-Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района | 30 (тридцать) дней с даты регистрации окончания реорганизации | Директор муниципального предприятия «ЖКХ-Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района Елкина Т.И. |
| 9 | Внесение изменений в трудовые договоры с работниками | После получения документов из ИФНС о государственной регистрации | Директор муниципального предприятия «ЖКХ-Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района Елкина Т.И. |
| 10 | Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство и озеленение Запорожское» Запорожского сельского поселения Темрюкского района | 10 (десять) дней с даты регистрации муниципального бюджетного учреждения | Заместитель главы Запорожского сельского поселения Темрюкского района Ясинская Е.И. |