Утверждено

Постановлением главы                                                                                                                                          Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

От «____»__________2011 года

Муниципальная целевая программа

по реализации молодежной политики

в Запорожском сельском поселении

Темрюкского района  на  2011 г.

ПРОГРАММА

«Молодёжь Запорожского сельского поселения»

.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | Заведующая отделом по работе с молодёжью МУК «Ильичевская ЦКС» Запорожского сельского поселения Гаврилова О.В. |
| --- | --- |
| ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановление Законодательного собрания Краснодарского края от 11.02.2008 № 1394 - КЗ «О краевой комплексной программе реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае «Молодежь Кубани» на 2009-2012 годы, Устав Запорожского сельского поселения Темрюкского района. |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | - создание условий для духовно- нравственного и патриотического воспитания молодежи. - содействие профессиональному развитию и занятости молодежи, повышение деловой активности молодежи. - интеллектуальное развитие молодежи, развитие художественного и научно - технического творчества. - правовая защита и социальная поддержка детей и молодежных общественных объединени - координация деятельности структур местного самоуправления, направленной на комплексное решение молодежных проблем. |
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТА | - направлены на : - создание условий для гражданского становления, физического, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. - поддержку интеллектуального и творческого развития молодежи. - поддержку развития массового молодежного спорта и туризма, формирование здорового образа жизни - поддержку молодежных и детских общественных объединений - формирование и развитие социальной поддержки молодежи - профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, поддержку предпринимательства и содействие занятости молодежи. - создание и развитие системы подготовки, переподготовки и повышение квалификации - информационное обеспечение проекта - организация летнего оздоровления и занятости молодежи. 60000 рублей 2011 год Администрация Запорожского сельского поселения Администрация Запорожского сельского поселения |

1 ПОДПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»

Цели:   -  воспитание гражданственности и патриотизма

-  укрепление культурных и национальных традиций у подростков

и молодежи

-  допризывная подготовка молодежи

| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1.Участие в районной игре «Что? Где? Когда?» 2.Торжественное мероприятие, посвященное открытию месячника 3.Участие в фестивале патриотической песни в г Темрюк 4.Проведение соревнований среди допризывной молодежи (совместно со спортинструктором) 5.Участие в проведении митингов к памятным датам | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | пнп транспорт(на год) | Сумма 5000,00 |

2.ПОДПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЕ  МОЛОДЕЖИ»

Цели:   - создание условий для взаимодействия государственного

общественных организаций

-  социальная и социально – экологическая  поддержка

молодежи

| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1.Работа по программе «Постскриптум» -индивид. сопровождение подростков 2.Профилактические беседы о вреде курения, алкоголизма, совместно со специалистами ОМУ РМЦИ «Доверие», инспектором по делам несовершеннолетним 3.Акция «Дед Мороз – в каждый дом» для детей инвалидов. 4.»День Матери» 5.Организация телефона «Доверие» - консультация специалиста 6.Участие в программе « Молодой семье – доступное жилье» | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ пнп; сумма. Декабрь, новог. подарки 2000,00 призы |
| --- | --- |

3.ПОДПРОГРАММА

«СКАЖИ НАРКОТИКАМ: -  НЕТ!!!»

Цели:   - первичная профилактика наркомании

в подростковой – молодежной среде

-  пропаганда здорового образа жизни

| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1.Конкурс стенгазет 2.Участие в районной акции «Защити себя» 3.Развитие и поддержка волонтерского движения 4.Освещения работы в СМИ 5. Изготовление плакатов, листовок, буклетов с целью пропаганды здорового образа жизни 6.Оформление стендов по ДК « Скажи наркотикам: - нет!!!» 7.Оранжевые дискотеки: «Я – против» 8. «Горькие плоды сладкой жизни»- тренинги со старшеклассниками (встреча со специалистами) 9. Круглые столы с привлечением специалистов района «Мы выбираем ЗОЖ» | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ пнп; сумма. канц.товары 3000,00 транспорт транспорт канцтовары канц.товары изготовление стендов канц. товары 6000,00 призы весь период транспорт транспорт |
| --- | --- |

4.ПОДПРОГРАММА

«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ»

Цели:   - содействие развитию творческих

способностей молодежи

- поддержка талантливой молодежи

| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1.Участие молодежных творческих коллективов в районных мероприятиях и конкурсах 2.Ко Дню 8 Марта « А ну-ка, девушки!» 3.День смеха «Юморина» 4.Акция «Запишись в клуб» 5.»Последний звонок» 6.День Защиты Детей Открытие детских площадок 7.День молодежи | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ сроки проведения; пнп; сумма. транспорт призы призы грамоты призы грамоты шары, призы 3000,00 транспорт, грамоты |
| --- | --- |

5.ПОДПРОГРАММА

«МОЛОДЕЖНАЯ ЗАНЯТОСТЬ»

Цели:   - профессиональная ориентация молодежи

- решение вопросов профессионального

развития и занятости молодежи

- профессиональная ориентация молодежи

| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1.Совместная работа с центром занятости(ярмарка рабочих мест, учебных заведений) 2.Исследование рынка спроса специалистов в районе 3.Организация оплачиваемых временных работ для несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, летняя занятость. | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ сроки проведения; пнп; сумма. июнь-август |
| --- | --- |

6.ПОДПРОГРАММА

«МОЛОДЕЖЬ, ОБЪЕДИНЯЙСЯ!»

Цели: - объединение молодежных организаций для

эффективного обмена опытом

- развитие новых направлений в работе с молодежью

| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1.Участие в районном Совете молодежного актива 2.Участие в районных семинарах, конференциях по вопросам взаимодействиях молодежных организаций 3.Организация соревнований, мероприятий с Фонталовским сельским поселением | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ сроки проведения; пнп. |
| --- | --- |

7. ПОДПРОГРАММА

«СПОРТ И ТУРИЗМ – ЭТО ЖИЗНЬ»

Цели:  - пропаганда  здорового образа жизни

- объединение молодежи через слеты, встречи

| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1.Проведения соревнований на местном уровне по футболу, мини футболу среди дворовых команд 2.Организация и проведение турпоходов для подростков по округу 3.Эколого – краеведческие экскурсии 4.Приобретение спортинвентаря в клубы по месту жительства. | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Сроки проведения; пнп; сумма. весь период призы грамоты прочие расходы 3000,00 |
| --- | --- |

8.ПОДПРОГРАММА

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ»

Цели:  - организация летнего отдыха и

оздоровления молодежи

-  развитие и пропаганда здорового

образа жизни подростков и молодежи

| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1.Организация летнего отдыха (заезд в лагеря) 2.Организация детских спортивно-оздоровительных площадок дневного пребывания 3.Участие в семинаре по организации летнего отдыха 4.Проведение спортивных, интеллектуальных развлекательных мероприятий на летних площадок | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ сроки проведения; пнп; сумма. июнь-август спорт инвентарь транспорт игровой 3000,00 инвентарь 32000,00 транспорт призы 2000,00 |
| --- | --- |

9.ПОДПРОГРАММА

«ДЕТИ  УЛИЦ»

Цели:   - организация работы с подростками

и молодежью  по месту жительства

- социальная адаптация молодежи

- социальное сопровождение подростков

«группы риска»

| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 1.Индивидуальное сопровождение подростков оказавшихся в трудной жизненной ситуации по программе «Постскриптум» 2.Разнообразие клубов по месту жительства. Организация клуба в п.Гаркуши 3.Участие в районных мероприятиях по поддержке и популяризации действующих клубов и центров. 4.Участие в акции «Запишись в клуб» 5.Дружеские встречи между клубами по месту жительства Фанталовское сельское поселение и г. Темрюк | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ сроки проведения; пнп; сумма. весь период спорт инвентарь 1000,00 транспорт транспорт |
| --- | --- |

Заведующая отделом по молодежи                                                                      О.В.Гаврилова