ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности населения в Запорожском сельском поселении Темрюкского района»

от 02.11.2020 № 131

# ПОДПРОГРАММА

«Пожарная безопасность в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Запорожском  сельском поселении Темрюкского района»

Структура подпрограммы:

I.Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития системы пожарной безопасности в Запорожском сельском поселении Темрюкского района.

2. Цели, задачи и  целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы.

- 3. Перечень  и краткое описание  основных  мероприятий подпрограммы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

6. Механизм реализации муниципальной подпрограммы.

| # ПАСПОРТ подпрограммы |  |
| --- | --- |
| «Пожарная безопасность в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» |  |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели подпрограммы | Создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан поселения |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собственности; - совершенствование в поселении противопожарной пропаганды; - предупреждение пожаров; - снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество изготовленного и установленного информационного материала; - количество обученных человек (повышение квалификации) по пожарной безопасности |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Средства местного бюджета – 160,00 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Запорожского сельского поселения |

Содержание подпрограммы

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития системы пожарной безопасности в Запорожском сельском поселении Темрюкского района

Решение проблемы пожарной безопасности Запорожского сельского поселения Темрюкского района должно включать в себя:

- обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собственности;

- совершенствование в поселении  противопожарной пропаганды;

- предупреждение пожаров;

- снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров;

- выполнение требований пожарной безопасности.

- Цели, задачи и  целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – организация и реализация мер первичной пожарной безопасности, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, жилого сектора, культуры, спорта и других зданий с массовым пребыванием людей, с внедрением современных автоматических систем обнаружения пожара и индивидуальных средств защиты и спасения, их эффективного использования. Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

- обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собственности;

- совершенствование в поселении противопожарной пропаганды;

- предупреждение пожаров;

- снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров,

- выполнение требований пожарной безопасности

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы – 2021 год.

- Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по реализации подпрограммы представлены следующими направлениями: финансовое обеспечение подпрограммы.

Общие финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют 160,00   тысяч рублей.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 160,00 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета –160,00 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |
| Мероприятия по пожарной безопасности в Запорожском сельском поселении Темрюкского района | Местный бюджет | 160,00 |

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

# 5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

5.1.1. Степень реализации мероприятии подпрограммы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной подпрограммы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично

финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

# (основного мероприятия).

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации программы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

# 5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной подпрограммы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной подпрограммы на основании предложений участников муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Заместитель главы

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                           Е.И. Ясинская