ПРИЛОЖЕНИЕ

УУТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

от 01.11.2019 № 210

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения в  Запорожском  сельском поселении Темрюкского района на 2020 год»

Структура программы:

I. Паспорт программы

II. Содержание программы:

1. Характеристика в сфере деятельности обеспечения безопасности населения в Запорожском сельском поселении Темрюкского района, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения в Запорожском сельском

поселении Темрюкского района на 2020 год»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Внедрение гражданских технологий противодействию терроризму в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Запорожском сельском поселении Темрюкского района на 2020 год» Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Запорожском сельском поселении Темрюкского района на 2020 год» Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность в Запорожском сельском поселении Темрюкского района на 2020 год» Подпрограмма 5 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Запорожском сельском поселении Темрюкского района на 2020год» Подпрограмма 6 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Запорожском сельском поселении Темрюкского района на 2020 год»; |
| Цели муниципальной программы | - предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; - снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; - совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Запорожском поселении; - защита населения и территорий Запорожском поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Запорожском поселении; - профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Запорожского поселения; - повышение безопасности населения; - максимальное снижение уровня коррупции на территории Запорожского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | - подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; - сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения; - финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; - внедрение гражданских технологий противодействия терроризму в Запорожском сельском поселении Темрюкского района в 2020 году; - обучение населения необходимым навыкам безопасного поведения при угрозе и совершившемся террористическом акте; - пропаганда знаний в области пожарной безопасности; - формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям; - совершенствование антинаркотической пропаганды |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество изготовленных агитационных материалов; - количество изготовленных и установленных перетяжек; - количество человек обученных (повышение квалификации); - число муниципальных служащих, прошедших обучение по программам противодействия коррупции;- количество проведенных мероприятий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего на 2020 год –280,00 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам: Финансирование подпрограммы 1 «Внедрение гражданских технологий противодействию терроризму в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» из бюджета поселения 10,00 тыс. рублей Финансирование подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» из бюджета поселения- 10,00 тыс. рублей Финансирование подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» из бюджета поселения – 10,00 тыс. рублей Финансирование подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» из бюджета поселения – 140,00 тыс. рублей Финансирование подпрограммы 5 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» из бюджета поселения – 10,00 тыс. рублей Финансирование подпрограммы 6 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» - 100,00 тыс. рублей; |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание программы

- Характеристика в сфере деятельности обеспечения безопасности населения в Запорожском сельском поселении Темрюкского района, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Предполагается, что подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» позволит в определенной мере стабилизировать криминогенную  обстановку на территории Запорожского поселения.

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности мирового сообщества. Получив возможность использовать в своих преступных целях достижения науки, терроризм становится все более крупномасштабным, многоликим по преследуемым целям и видам проявления.

Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов социальной сферы является слабая инженерно-техническая их  укрепленность, оповещения, видеонаблюдения, контроля управления доступом на охраняемый объект, надежного ограждения и охранного освещения. Имеют место недостаточные знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, слабые навыки обучающихся, посетителей и работников учреждений.

Тревожной тенденцией нашего времени стал стремительный рост молодежного экстремизма в стране. По данным Департамента по противодействию экстремизму МВД России, на территории нашей страны сегодня действуют более 150 радикальных неофашистских группировок. В деятельность молодежных движений, объединений и организаций экстремистской направленности уже вовлечены десятки тысяч человек. Основной задачей органов государственной власти является недопущение преступлений экстремистской направленности.

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на предотвращения террористических угроз и экстремизма.

Противодействие коррупции продолжает быть важнейшей стратегической задачей деятельности Российской Федерации и ее гражданского общества.

Коррупция приобрела высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных

национальных проектов.

Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.

Предупреждение коррупции в органах исполнительной власти является важнейшим механизмом по снижению ее уровня.

Основным документом в сфере противодействия коррупции является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 283-ФЗ «О противодействии коррупции».

Подпрограмма «Противодействие коррупции  в Запорожском сельском поселении» является комплексной мерой реализации антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции.

Результаты реализации указанных мероприятий свидетельствуют о формировании в Запорожском поселении  комплексного подхода к решению задач профилактики преступности, снижению уровня коррупции, повышению взаимодействия с населением по выявлению указанных преступлений, устранению их причин и условий, пресечению деятельности лиц, их совершающих. Одним из направлений реализации муниципальной программы является предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

В последнее время происходит усиление взаимовлияния природных и техногенных опасностей. Проблема их взаимодействия - одна из самых мало разработанных в мировой практике. Исключительно актуальна она и для Запорожского сельского поселения Темрюкского района,  поскольку здесь совмещено большое количество и природных и техногенных опасностей. Географическое и климатическое положение Запорожского поселения  относится к потенциально опасному, существенно повышают риски возникновения на территории поселения чрезвычайных ситуаций природного характера, что влечет за собой экономический ущерб от аварий и катастроф.

На территории поселения наблюдается высокий уровень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике поселения, относятся сильные ветры, оледенение, а также интенсивное выпадение мокрого снега и гололед.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

- защита населения и территории поселения от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера;

- снижение размера ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Запорожском сельском поселении Темрюкского района;

- оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Запорожском сельском поселении Темрюкского района;

- профилактика террористических на территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района;

- максимальное снижение уровня коррупции на территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

Задачами муниципальной программы являются:

- - подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения;

- финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- пропаганда знаний техногенного характера, пожарной безопасности;

- развитие системы профилактики правонарушений в Запорожском сельском поселении Темрюкского района;

- повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района;

- формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация программы рассчитана на 2020 год.

- Перечень и краткое описание подпрограмм, основных

мероприятий муниципальной программы

Цели и задачи программы реализуются в рамках 6 подпрограмм:

1. «Внедрение гражданских технологий противодействию терроризму в Запорожском сельском поселении Темрюкского района».

Подпрограмма направлена на выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма.

2. «Противодействие коррупции в  Запорожском сельском поселении Темрюкского района».

Подпрограмма направлена на максимальное снижение уровня коррупции на территории Запорожского поселения и повышение эффективности системы противодействия коррупции.

3. «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Запорожском сельском поселении Темрюкского района».

Подпрограмма направлена на приостановление роста количества лиц, употребляющих наркотики и причастных к их незаконному обороту, а так же ограничение распространения наркомании в Запорожском  сельском поселении Темрюкского района;

4. «Пожарная безопасность в Запорожском сельском поселении Темрюкского района».

Подпрограмма направлена на выполнение комплекса мер первичной пожарной безопасности, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, жилого сектора, культуры, спорта и других зданий с массовым пребыванием людей, с внедрением современных автоматических систем обнаружения пожара и индивидуальных средств защиты и спасения, их эффективного использования.

5. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Запорожском сельском поселении Темрюкского района».

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Запорожском сельском поселении Темрюкского района.

6. «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Запорожском сельском поселении Темрюкского района».

Подпрограмма направлена на предупреждение развития и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы, тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |
| «Внедрение гражданских технологий противодействию терроризму в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» | Местный бюджет | 10,0 |
| «Противодействие коррупции в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» | Местный бюджет | 10,0 |
| «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» | Местный бюджет | 10,0 |
| «Пожарная безопасность в Запорожском сельском поселении Темрюкского района» | Местный бюджет | 140,0 |
| «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Таманском сельском поселении Темрюкского района» | Местный бюджет | 10,0 |
| «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Запорожском сельском поселении Темрюкского района». | Местный бюджет | 100,0 |
| Итого | Местный бюджет | 280,0 |

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.1.1. Степень реализации мероприятия оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

5.3.1. Эффективность использования бюджетных рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

5.4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5.5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.5.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств на реализацию основного мероприятия.

5.5.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

# 5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

# 5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Исполняющий обязанности

заместителя  главы

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                            К.А.Домашев