ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

от *01.11.2019* № *220*

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Запорожского сельского поселения**

**Темрюкского района на 2020 год»**

Структура программы:

I.Паспорт программы

II.Содержание программы

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы деятельности МБУК «Ильичевская ЦКС».

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

**Паспорт**

**муниципальная программа «Развитие культуры в Запорожского сельском поселении Темрюкского района на 2020 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие культуры Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2020 год» (далее - Программа) |
| Заказчик и координатор Программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Разработчик Программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Исполнитель Программы | МБУК «Ильичевская ЦКС» Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели и задачи Программы | - повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры для всех категорий потребителей;  - создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям учреждения;  - сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала;  - комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |
| Сроки реализации Программы | 2020 год |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 11588,4 тыс.руб. |
| Контроль за выполнением Программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района;  Совет Запорожского сельского поселения Темрюкского района |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития**

**сферы культуры**

Проводимая в модернизация всех сфер деятельности ставит задачи по совершенствованию стратегической политики в сфере культуры, направленной на повышение качества обслуживания населения и расширение ассортимента предоставляемых социально-культурных услуг.

По мере ежегодного увеличения объема услуг культуры, потребляемых населением, все большее значение приобретает качество предоставляемых муниципальных услуг.

Решение проблем развития культуры станицы в условиях новых экономических отношений и административной реформы направлено на сохранение и развитие культурного потенциала Запорожского сельского поселения Темрюкского района, создание условий для полноценного доступа населения к услугам сферы культуры.

Организацией культурно-досуговой деятельности в поселении занимается Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ильичевская централизованная клубная система» Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

В поселении ежегодно проводятся конкурсы в сфере культуры и искусства, сложились традиции проведения станичных трудовых, профессиональных, общественных, литературных праздников, фестивалей народного искусства, поднимающих духовно-нравственный климат в общественной жизни станицы.

За прошедшие годы в отрасли прослеживается положительная динамика в кадровой политике, которая заключается в стабильно высоком образовательном цензе специалистов - 80% имеют высшее или среднее специальное образование.

Вместе с тем в деятельности учреждения культуры и искусства существует ряд проблем, негативно влияющих на качество услуг и снижающих темпы их дальнейшего развития.

Для библиотеки в настоящее время самой острой проблемой остается сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотеки приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих.

Внедрение современных информационных технологий в библиотечную деятельность будет способствовать созданию на базе существующих Интернет-сайтов муниципальных библиотек виртуальных библиотек, которые позволят повысить оперативность и качество информационного обслуживания населения, в том числе по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде.

Острой проблемой остается низкий по сравнению с внебюджетным сектором экономики края уровень средней заработной платы работников культуры и искусства.

В целях реализации [постановления](garantf1://36805783.0/) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 февраля 2013 года № 158 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры», были предусмотрены мероприятия по доведению размеров заработной платы работников учреждения культуры до уровня средней по Краснодарскому краю, сохранению и развитию кадрового потенциала учреждения культуры, повышению престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

Решение существующих проблем в деятельности учреждения культуры и искусства, достижение поставленных целей и решение тактических задач должно идти с использованием программно-целевого метода, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

1. **Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации программы**

Цель программы - повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры для всех категорий потребителей. Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи: создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям МБУК «Запорожская ЦКС»;

сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала в МБУК «Ильичевская ЦКС»;

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

 Сроки реализации программы: 2020 год.

1. **Перечень мероприятий программы**

Система программных мероприятий направлена на предоставление субсидий МБУК «Ильичевская ЦКС» для выполнения муниципального задания.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения программы**

Анализ исполнения мероприятий показывает, что в среднем за год проводится до 600 мероприятий. Объем финансовых средств, выделяемых из средств местного бюджета на реализацию программы, составляет  11588,4 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования программы, тыс. рублей в 2020 года |
| Заработная плата с начислением | Местный бюджет | 9005,5 |
| Прочие выплаты | Местный бюджет | 22,6 |
| Коммунальные услуги | Местный бюджет | 560,7 |
| Транспортные услуги | Местный бюджет | 50,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Местный бюджет | 40,0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | Местный бюджет | 500,0 |
| Прочие работы, услуги | Местный бюджет | 200,0 |
| Услуги связи | Местный бюджет | 9,6 |
| Налоги | Местный бюджет | 550,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | Местный бюджет | 150,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | Местный бюджет | 500,0 |
| **Итого:** |  | **11588,4** |

1. **Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

# 5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично

финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

# (основного мероприятия)

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

 , где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

# (основного мероприятия)

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

# 5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

 , где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

5.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы.

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

Общее руководство, координацию контроль за ходом реализации программы  в течение всего периода ее реализации осуществляет администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной  программы  индикаторам оценки результативности главой Запорожского сельского поселения Темрюкского района может быть принято одно из следующих решений:

– о корректировке целевых  индикаторов других параметров;

– о корректировке целей сроков реализации программы  перечня программных мероприятий;

– об изменении форм и  методов управления реализации;

– об объемах финансирования программы.

Глава Запорожского сельского поселения

Темрюкского района Н.Г.Колодина